Комитет по образованию администрации города Мурманска

Городской информационно-методический центр работников образования города Мурманска

**Проект**

по совершенствованию деятельности образовательных учреждений города Мурманска

по патриотическому воспитанию школьников, профилактике идеологии экстремизма среди молодежи

**«Я гражданином быть обязан!»**

на 2015-2016 гг.

Мурманск

**Паспорт проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование проекта** | «Я гражданином быть обязан!» |
| **Заказчик проекта** | Комитет по образованию администрации города Мурманска |
| **Разработчик** | Отдел воспитания, дополнительного образования и охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска, МБОУ г. Мурманска Городской информационно-методический центр работников образования, образовательные учреждения города Мурманска |
| **Основные исполнители проекта** | Комитет по образованию администрации города Мурманска, муниципальные учреждения образования, МБУО г. Мурманска Городской информационно-методический центр работников образования |
| **Цель Проекта** | * повышение качества работы образовательных учреждений города Мурманска по патриотическому воспитанию обучающихся и повышение их мотивации службе Отечеству в целом и в Вооруженных Силах, в частности; * формирование у подрастающего поколения чувства гордости и верности Родине, готовности к служению Отечеству,  выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей |
| **Задачи Проекта** | * обеспечение проведения комплекса мероприятий по расширению и углублению знаний обучающихся по героическому прошлому страны и родного края; * реализация мероприятий, направленных на повышение интереса у детей и подростков к культурно-историческому прошлому России и воспитанию национального самосознания; * активизация интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества; * развитие у школьников города Мурманска чувства гордости, глубокого уважения и почитания к символам государства: Гербу, Флагу, Гимну Российской Федерации, а также другим, в том числе историческим символам и памятникам Отечества; * повышение интереса детей и подростков к военной истории Отечества в условиях подготовки и празднования годовщин и других памятных дат Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов; * развитие физической культуры и спорта с целью вовлечения большего количества подростков к занятиям массовыми видами спорта, пропаганда здорового образа жизни; * формирование у обучающихся моральной, компетентностной, психологической и физической готовности к защите Отечества, верности конституционному и воинскому долгу в условиях мирного и военного времени, высокой гражданской активности; * совершенствование организации и содержания обучения и воспитания подрастающего поколения средствами туризма и краеведения; * повышение уровня профессиональной подготовки и компетентности педагогических кадров в области патриотического воспитания, профилактике экстремизма школьников; * изучение успешного опыта образовательных учреждений с целью выявления и использования наиболее эффективных практик патриотического воспитания; * совершенствование и развитие имеющихся, успешно зарекомендованных себя форм и методов работы при реализации различных направлений патриотического воспитания с учетом возрастных особенностей обучающихся; * вовлечение в систему патриотического воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности; * расширение партнерских взаимоотношений образовательных учреждений и организаций, работающих в гражданско-патриотическом направлении. |
| **Краткая характеристика проектных мероприятий** | Проектные мероприятия распределены по блокам, отражающим основные направления патриотического воспитания. Каждый блок включает деятельность площадок, созданных на базах образовательных учреждений города Мурманска.  Работа проектных площадок предполагает:   * организацию мероприятий с обучающимися образовательных учреждений города Мурманска; * организацию и проведение мероприятий с педагогическими работниками по повышению уровня профессиональной компетентности в работе по патриотическому воспитанию школьников города Мурманска; * создание школьных проектов (исследовательских, информационных, творческих, практико-ориентированных) |
| **Сроки реализации Проекта** | **апрель 2015 г. – декабрь 2016 г.** |
| **Проектный продукт** | Создание официального сайта по патриотическому воспитанию, содержащего:   * методические разработки открытых уроков, внеурочных мероприятий, программ по патриотическому воспитанию; * презентации лучших проектов по патриотическому воспитанию школьников города Мурманска; * художественно-творческую деятельность учащихся (стихи, песни, рисунки) и т д. |
| **Ожидаемые конечные результаты реализации Проекта** | В учреждении, как в образовательной системе:   * совершенствование системы работы образовательных учреждений города Мурманска по патриотическому воспитанию, создание единой воспитывающей среды; * обогащение содержания патриотического воспитания школьников; * вовлечение в работу патриотического воспитания представителей всех субъектов образовательной деятельности, создание единой воспитывающей среды.   В образе выпускника:   * в познавательной сфере: обогащение знаний учащихся об истории и культуре России, развитие творческих способностей; * в историко - краеведческой: осознание ответственности за судьбу страны, родного края, формирование гордости за сопричастность к деяниям предыдущих поколений; * в социальной: способность к самореализации в пространстве российского государства, формирование активной жизненной позиции; знание и соблюдение норм правового государства; * в духовно-нравственной сфере: осознание обучающимися высших ценностей, идеалов, ориентиров, способность руководствоваться ими в практической деятельности. |

1. **Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Проекта**

Исторический опыт становления и развития нашего Отечества указывает на то, что важнейшим средством формирования гражданского общества, укрепления единства и целостности многонациональной Российской Федерации является патриотическое воспитание граждан. Патриотизм – это основа безопасности Отечества. Без патриотизма, как государственной политики, без патриотического воспитания не может добиться успеха ни одна страна. Это значит, что актуальность патриотического воспитания современных школьников не вызывает сомнения.

Особую важность реализация этого направления деятельности в образовательном процессе приобретает в преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов.

Сегодня патриотическое воспитание школьников города Мурманска – это систематическая деятельность в образовательном учреждении по формированию у подрастающего поколения патриотического сознания, нравственных ценностей, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга, формированию духовно и физически здорового человека, неразрывно связывающего свою судьбу с будущим родного края и страны, способного встать на защиту государственных интересов.

Правовой основой патриотического воспитания на современном этапе является Конституция Российской Федерации, Федеральные законы от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», от 23 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 13 марта 1995 г. № 32 – ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», постановление Правительства Российской Федерации от 5 октября 2010 № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011 – 2015 годы», другие нормативные правовые акты Российской Федерации, касающихся вопросов патриотического воспитания. В мурманских образовательных учреждениях выполняется План мероприятий по совершенствованию работы по патриотическому воспитанию и физическому развитию обучающихся на 2013 – 2015 годы, утвержденный приказом комитета по образованию администрации города Мурманска 1.04.2013 г. № 436.

В городе Мурманске сложилась и действует общегородская система организации воспитания обучающихся общеобразовательных учреждений, накоплен обширный опыт патриотического воспитания школьников.

Патриотическое воспитание обучающихся образовательных учреждений города Мурманска осуществляется в процессе преподавания учебных дисциплин, в ходе организации исследовательской и практической социально значимой общественной и личностной деятельности школьников.

Непосредственными партнерами патриотического воспитания школьников сегодня являются общественные организации, и, прежде всего, ветеранские организации, учреждения культуры и спорта, воинские подразделения, отдел военного комиссариата Мурманской области по городу Мурманску, органы внутренних дел, Следственный комитет Следственного управления РФ по Мурманской области, территориальная избирательная комиссия, национальные культурные общества.

Важными составляющими в работе по патриотическому воспитанию стали мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, мероприятия, посвященные празднованию 70-летия разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье и 30-летию присвоения Мурманску звания «Город – герой».

Составной частью сложившейся системы воспитания школьников города Мурманска являются Уроки Мужества, Уроки Памяти, встречи с ветеранами войны и труда, участие в социально-значимых мероприятиях нашего города и патриотических акциях. В настоящее время мурманские школьники являются участниками акции «Часовой у знамени Победы».

В образовательных учреждениях города Мурманска проводятся патриотические мероприятия, связанные с памятными датами российской истории, города-героя Мурманска, реализуются программы патриотического воспитания, действуют школьные музеи и Комнаты Боевой Славы. Развивается исследовательская и проектная деятельность мурманских школьников, активизировалось участие обучающихся в конкурсных мероприятиях регионального и всероссийского уровней. Участниками проекта «Письма войны» стали почти 600 обучающихся, почти 200 учащихся приняли участие в создании электронной книги «Спасибо Вам за тишину!», посвященной Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. К работе по патриотическому воспитанию привлекается родительская общественность.

В образовательных учреждениях города Мурманска организована деятельность 70 объединений военно-патриотической и гражданской направленностей, в которых занимаются 1548 школьников.

В школах №№ 28, 44, 56, лицее № 2, Кадетской школе города Мурманска организована деятельность 41 кадетского класса, в них обучается 1020 учащихся. Становятся традиционными встречи кадетов с главой муниципального образования город Мурманск Веллером А.Б. и главой администрации города Мурманска А.И. Сысоевым.

Неотъемлемой частью общественной и культурной жизни города Мурманска стало ежегодное проведение городских мероприятий: «День города», «Вахта Памяти», «День славянской письменности и культуры», «День Победы», в которых принимают участие мурманские школьники.

Сложилась система проведения Почетных караулов около памятников, мемориалов и обелисков, патриотических акций. Впервые в городе Мурманске в 2014 году проведен Слет детей городов-героев, посвященный 70-летию разгрома немецко-фашистских захватчиков в Советском Заполярье.

Результатом акции «Наши прадеды и деды подарили нам Победу!» стало создание в городе Мурманске Бессмертного полка. 9 мая 2014 года 500 обучающихся старших классов общеобразовательных учреждений города Мурманска впервые прошли в праздничной колонне к мемориалу Защитникам Советского Заполярья в составе Бессмертного полка, неся в руках штендеры с портретами участников Великой Отечественной войны. В день празднования 70-летия великой Победы в праздничном шествии пройдут 900 участников Бессмертного полка.

Реализуется проект «Картинки прошедшей войны», участниками которого ежегодно 9 мая становятся более 1000 учащихся школ, гимназий и лицеев. Проект «Картинки прошедшей войны» получил высокую оценку жителей города Мурманска.

Получила свое развитие и деятельность обучающихся по уходу за памятниками и могилами павших воинов. Школьники принимают активное участие в уборке территорий около памятников, на территории мемориалов, шефствуют над воинскими захоронениями.

В практику школ постепенно входит и организация торжественных мероприятий на территории знаковых мест города Мурманска, но данная работа требует развития.

Отмечается качество проведения патриотических мероприятий с обучающимися, формы работы по патриотическому воспитанию отличаются новизной, современностью, разнообразием. Впервые проведены ученические конференции, исторические чтения, посвященные истории Великой Отечественной войны, организован фестиваль «Фронтовые бригады на передовой» и др.

Организуется участие детей и подростков в спортивных мероприятиях, соревнованиях «Школа безопасности», «Юный спасатель».

Развивается детский туризм. В ходе туристических походов, туристических экспедиций школьники изучают историю родного края, его достопримечательности.

В образовательных учреждениях сложилась система гражданского образования, включающая не только уроки, но и внеклассную и внешкольную работу, функционирует ученическое самоуправление, учащиеся принимают активное участие в олимпиадах по общественных дисциплинам и в проектах гражданской направленности. Проведение в образовательных учреждениях города Недель правовых знаний, Дня правовых знаний младших школьников способствует передаче юному гражданину самых важных юридических знаний и привитию ему элементарного уважения законов. В целях ознакомления школьников с законодательством Российской Федерации о выборах, повышения социальной активности и гражданской ответственности молодых людей в учреждениях образования проводятся мероприятия, приуроченные ко Дню молодого избирателя. Сотрудничество образовательных учреждений с территориальной избирательной комиссией города Мурманска позволяет организовать данные мероприятия интересными, познавательными, позволяющими привлечь внимание школьников к выборам различного уровня.

В системе образования города Мурманска подготовка учащихся к военной службе организуется в процессе преподавания курса «Основы безопасности жизнедеятельности». Программа курса в целом отражает государственную образовательную политику в вопросах воспитания и формирования у школьников сознательного отношения к имеющимся проблемам личной и общественной безопасности и обеспечивает приобретение учащимися специальных умений, знаний, навыков, которые позволяют повысить уровень готовности призывника к военной службе. Ежегодно участниками городского Дня призывника становятся 1000 юношей допризывного возраста, более 200 старшеклассников становятся участниками фестиваля допризывной молодежи.

Обязательным элементом подготовки обучающихся является прохождение юношами учебных сборов, где допризывники практически отрабатывают ранее полученные знания, знакомятся с бытом и жизнью военнослужащих. Проведение указанных мероприятий способствует формированию у молодежи позитивного отношения к военной службе.

Особое внимание уделяется формированию гражданской идентичности обучающихся, которое в условиях современного образовательного пространства направлено на приобретение знаний об истории культуры своей страны, о национальной культуре других народов Российской Федерации с целью формирования уважения к культуре, обычаям, верованиям. В образовательных учреждениях реализуется комплекс мер, направленных на совершенствование работы по предупреждению межнациональных конфликтов, противодействию этнической и религиозной нетерпимости, ксенофобии и экстремистским проявлениям среди детей и молодежи. Ежегодно 3сентября проводятся мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом в память о трагических событиях в школе № 1 Беслана. В муниципальных учреждениях образования с использованием рекомендуемых книг и пособий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма проведено более 1000 мероприятий, участниками которых стало около 20 тысяч школьников. Школы, гимназии, лицеи, учреждения дополнительного образования принимают активное участие в ежегодном городском фестивале «Дети – послы мира», в реализации программ и проектов «Среда толерантности», «Мой многонациональный Мурманск», «Толерантная кухня» и других.

Проводятся мероприятия, направленные на изучение культуры в рамках приграничного сотрудничества, осуществляемые образовательными учреждениями и их зарубежными партнерами в Норвегии, Финляндии.

Организуются совместные мероприятия с Мурманской и Мончегорской Епархией Русской Православной Церкви Московского Патриархата. Одно из последних совместных мероприятий – городской фестиваль «Рождественские сказки».

Проведен ряд методических мероприятий для организаторов патриотического воспитания, что способствовало повышению профессиональной подготовки педагогических работников в рассматриваемом направлении деятельности.

Вместе с тем, работа по патриотическому воспитанию, формированию гражданской идентичности мурманских школьников требует совершенствования и пристального внимания. Анализ деятельности образовательных учреждений показал, что отлаженная система патриотического воспитания школьников существует и действует не в каждом образовательном учреждении. Реализация государственной программы патриотического воспитания на местах требует от педагогических коллективов конкретизации их усилий с учетом особенностей, реальных возможностей, наличия опыта и методов патриотического воспитания в данном образовательном учреждении. Отражением готовности к проведению такой работы должно быть наличие плана мероприятий по ее исполнению. Разработанные администрацией планы по патриотическому воспитанию должны быть доведены до сведения всех членов коллектива, детского общественного объединения, то есть работа по патриотическому воспитанию должна стать функцией каждого учителя, каждого участника образовательного процесса. В практику работы образовательных учреждений должны войти мероприятия, посвященные Дням воинской Славы России.

В гражданско-патриотическом воспитании школьников крайне слабо используется потенциал семьи. Вместе с тем, не стоит забывать, что именно семье принадлежит ведущая роль в формировании личности. Эффективность патриотического воспитания детей в решающей степени зависит от семейного воспитания. Именно семья формирует патриотическое мировоззрение ребенка, его убеждения, отношение к Отечеству, труду, другим людям и к самому себе. Но в реальной жизни проблема неучастия или неактивного участия семьи в патриотическом воспитании детей остается.

Следует отметить, что успешное гражданское развитие не может осуществляться без постоянного обновления используемых методов. Только последовательная передача накопившегося опыта и внедрение прогрессивных подходов помогут реализовать весь потенциал воспитательного процесса. Для совершенствования системы патриотического воспитания школьников города Мурманска необходим поиск новых методов, обобщение и внедрение в практику наиболее эффективных способов, форм, методов идейного влияния на сознание молодежи. С учетом положительных аспектов проведенных мероприятий, накопленного образовательными учреждениями опыта необходимо решать задачи по поиску и совершенствованию форм патриотической работы, использованию современных технологий.

В целях совершенствования деятельности по патриотическому воспитанию обучающихся города Мурманска разработан проект «Я гражданином быть обязан», реализация которого в 2015, 2016 годах обеспечит проведение комплекса мероприятий по углублению знаний обучающихся к героическому прошлому страны и родного края, повысит качество мероприятий с детьми патриотической направленности и уровень профессиональной подготовки и компетентности педагогических кадров в области патриотического воспитания, профилактике экстремизма среди молодежи.

**Механизм реализации проекта**

Реализация проекта предполагает системную деятельность ОУ по следующим взаимосвязанным направлениям:

**Направления проекта**

**Гражданско-правовое**

**«Я - гражданин»**

**Туристско- краеведческое**

**«Родные просторы»**

**Военно – патриотическое**

**«Служу Отечеству»**

**Спортивно-патриотическое**

**«Сила, доблесть, честь и слава»**

**Воспитание семейных ценностей**

**«Я и семья»**

**Реализация каждого направления имеет свои задачи:**

**Гражданско-правовое («Я - гражданин»)**

* изучение государственной системы РФ, значение её Конституции, гимна, государственной символики, прав и обязанностей гражданина России.
* формирование глубокого понимания гражданского долга, ценностного отношения к национальным интересам России, её суверенитету, независимости и целостности;
* формирование культуры правовых отношений, стремление к соблюдению законодательных норм;
* развитие реально действующего школьного самоуправления.

**Военно – патриотическое («Служу Отечеству»)**

* изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудовых подвигов жителей Мурманской области в годы Великой Отечественной войны;
* сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация встреч учащихся с ветеранами войны и труда, участниками локальных военных конфликтов и антитеррористических операций;
* формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, готовности к выполнению воинского долга.

**Туристско- краеведческое («Родные просторы»)**

* совершенствование организации и содержания обучения и воспитания подрастающего поколения средствами туризма и краеведения;
* воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию родного края;  
  приобщение учащихся к краеведческой и поисково-исследовательской деятельности;
* сохранение исторической памяти.

**Спортивно-патриотическое («Сила, доблесть, честь и слава»)**

* развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом, формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины.

**Воспитание семейных ценностей («Я и семья»)**

* осознание обучающимися семьи как важнейшей жизненной ценности;
* воспитание культуры семейных отношений, позитивных семейных ценностей.

**Для достижения оптимального результата реализации проекта необходимы следующие условия:**

1. Организация мероприятий с обучающимися и родителями должна носить сетевой характер, что позволяет формировать единую воспитывающую среду.

**Сетевое взаимодействие**

Организации дополнительного образования детей

Общеобразовательные организации

**Общественные организации**

**Учреждения**

**физической культуры и спорта**

**Территориальная**

**избирательная комиссия**

**Отдел военного комиссариата МО по г. Мурманску**

**Национально-культурные автономии**

**Организации профессионального образования**

**Организация и проведение культурно-массовых мероприятий**

**Методические мероприятия** по актуальным вопросам патриотического воспитания

**Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий**

**Создание проектов**

**Реализация дополнительных общеобразовательных программ**

**Учреждения культуры**

1. Осуществление патриотического воспитания через урочную, внеурочную деятельность, основываясь на взаимодействие общего и дополнительного образования (см. приложение №1)

****

**Методическое сопровождение проекта**

**Методическое сопровождение реализации мероприятий проекта**

В связи с новыми требованиями к организации воспитательного процесса в рамках методического сопровождения проекта необходимо использовать **модель** взаимодействия образовательных учреждений города, основой которой является технология сетевой организации единого методического пространства. Использование данной модели взаимодействия позволяет обеспечить **единый, комплексный** подход к решению ряда вопросов патриотического воспитания обучающихся.

****

**Этапы реализации проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Этапы** | **Сроки реализации** | **Содержание** | **Ответственные** |
| **1 этап (подготовительный)** | апрель –  май 2015 г. | * Обоснование актуальности темы, мотивация ее выбора, определение цели и задач проекта. * Презентация проекта «Я гражданином быть обязан» на коллегии комитета по образованию администрации города Мурманск. * Разработка положений о школьных проектах. * Разработка плана мероприятий с обучающимися, родителями, педагогами. * Проведение консультаций для педагогов «Методические рекомендации по организации проектной детальности в ОО». | Комитет по образованию,  ГИМЦ РО |
| **2 этап**  **(основной)** | май 2015 г. – апрель 2016 г. | * Комплексная работа по практическому воплощению мероприятий проекта: организация, подготовка и проведение организационно-массовых мероприятий со школьниками и родителями. * Работа ОО (участников проектных площадок) по созданию школьных образовательных проектов в рамках заявленных направлений патриотического воспитания. * Проведение методических мероприятий. | Комитет по образованию,  МБУО ГИМЦ РО,  ОУ города Мурманска |
| **3 этап**  **(итоговый)** | май – декабрь 2016 г. | * Конкурсные презентации образовательных проектов по заявленным направлениям патриотического воспитания. * Создание сайта **по патриотическому воспитанию «Я – гражданин России»,** содержащего:   - методические разработки педагогов по патриотическому воспитанию  - презентации лучших проектов (творческих, исследовательских, информационных, практико-ориентированных). | Комитет по образованию, МБУО ГИМЦ РО |

**Координирование реализации направлений проекта.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление работы** | **Гражданско-правовое** | **Военно-патриотическое** | **Туристско- краеведческое** | **Спортивно-патриотическое** | **Воспитание семейных ценностей** | **Методическое сопровождение** |
| **Название площадки** | **«Я - гражданин»** | **«Служу Отечеству»** | **«Родные просторы»** | **«Сила, доблесть, честь и слава»** | **«Я и семья»** |
| **Базовое учреждение** | **МБОУ ДОД**  **г. Мурманска**  **ДДТ им. А. Бредова** | **МБОУ ДОД**  **г. Мурманска**  **ДМЦ «Океан»** | **МБОУ ДОД**  **г. Мурманска ЦДЮТ** | **МБОУ г. Мурманска гимназия №7,**  **МБОУ ДОД г. Мурманска**  **ДЮСШ № 6** | **МБОУ ДОД**  **г. Мурманска Первомайский ДДТ** | **МБУО ГИМЦ РО** |
| **ОУ, принимающие участие в работе площадки** | МБОУ  г. Мурманска  лицей № 2,  СОШ № 43 | МБОУ  г. Мурманска  СОШ №№ 5, 18, 44, Кадетская школа,  Гимназии №№ 1, 3 | МБОУ  г. Мурманска  СОШ № 5, 56 | МБОУ  г. Мурманска | МБОУ  г. Мурманска  СОШ № 13,  Гимназия № 9 |  |
| **Куратор площадки** | **Рахимова О. В.** | **Клименок Л. А.** | **Лепихина Л. А** | **Ширяева Ю. В.** | **Бережняк О.А.** | **Бережняк О.А.** |

1. **Подготовительный этап.**

(апрель – май 2015 г.)

Подготовительный этап включает в себя:

* обоснование актуальности темы, мотивация ее выбора;
* определение цели и задач проекта;
* разработку положений о школьных проектах;
* определение участников проектных площадок;
* создание базы данных дополнительных общеобразовательных программ по патриотическому воспитанию;
* разработку плана мероприятий с обучающимися, родителями, педагогами;
* проведение консультаций для педагогов «Методические рекомендации по организации проектной детальности в ОО»

**Основной этап реализации проекта**

**(май 2015 г. – апрель 2016 г.)**

Основной этап включает в себя работу ОУ (проектных площадок) по созданию школьных межпредметных проектов в рамках заявленных направлений патриотического воспитания.

**Гражданско-правовое**

**«Я - гражданин»**

**МБОУ ДОД г. Мурманска Первомайский ДДТ**

**Создание в ОО тематических проектов**

(творческих, исследовательских, информационных, практико-ориентированных)

**Туристско - краеведческое**

**«Родные просторы»**

**МБОУ ДОД г. Мурманска ЦДЮТ**

**Военно – патриотическое**

**«Служу Отечеству»**

**МБОУ ДОД г. Мурманска ДМЦ «Океан»**

**Спортивно-патриотическое**

**Сила, доблесть, честь и слава»**

**МБОУ г. Мурманска гимназия № 7**

**МБОУ ДОД г. Мурманска ДЮСШ № 6**

**Воспитание семейных ценностей**

**«Я и семья»**

**МБОУ ДОД г. Мурманска**

**ДДТ им. А. Бредова**



|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тип проекта** | **Характерные черты** | **Форма конечного продукта** |
| **Практико-ориентированный проект** | нацелен на решение социальных задач, отражающих интересы участников проекта или внешнего заказчика. Эти проекты отличает четко обозначенный с самого начала результат деятельности его участников, который может быть использован в жизни класса, школы, микрорайона, города, государства | Форма конечного продукта при этом разнообразна - от учебного пособия для кабинета физики до пакета рекомендаций по восстановлению экономики России. Ценность проекта заключается в реальности использования продукта на практике и его способности решить заданную проблему. |
| **Исследовательский проект** | по структуре напоминает научное исследование. Он включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой, обсуждение и анализ полученных результатов. При выполнении проекта должны использоваться методы современной науки: лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и др. | |
| **Информационный проект** | направлен на сбор информации о каком-либо объекте или явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой аудитории. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности ее коррекции по ходу работы. | Выходом проекта часто является публикация в СМИ, в т. ч. в сети Интернет. |
| **Творческий проект** | предполагает максимально свободный и нетрадиционный подход к его выполнению и презентации результатов. | Альманахи, календари, книги, театрализации, спортивные игры, произведения изобразительного или декоративно-прикладного искусства, видеофильмы и т.п. |

Основной этап включает в себя также комплексную работу по практическому воплощению мероприятий проекта: организация, подготовка и проведение организационно- массовых мероприятий со школьниками и родителями.

**План реализации мероприятий проекта «Я гражданином быть обязан»**

**Гражданско-правовое направление**

**Цель:**

* воспитание гражданина для жизни в демократическом государстве, гражданском обществе;
* формирование гражданской компетентности личности;
* формирование правовой культуры мурманских школьников и законопослушания;
* воспитание уважения к государственной символике;
* формирование толерантного поведения обучающихся.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ пп** | **Мероприятие** | **Сроки проведения** | **Место проведения** | **Участники** | **Ответственные** |
|  | Конкурс рисунков, посвященный Дню российского флага | Август, 2015, 2016 гг. | Детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей | Обучающиеся, посещающие городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей | Начальники городских оздоровительных лагерей |
|  | Мероприятия, посвященные памяти жертв Беслана | Сентябрь, 2015, 2016 гг. | ОУ г. Мурманска | Обучающиеся ОУ, педагогические работники | Руководители ОУ  г. Мурманска |
|  | Городской краеведческий фестиваль «Прекрасен город за полярным кругом» | Октябрь, 2015, 2016 гг. | МБОУ ДОД  г. Мурманска ЦДЮТ | Обучающиеся ОУ  г. Мурманска | МБОУ ДОД  г. Мурманска ЦДЮТ |
|  | Городской конкурс экскурсионных маршрутов «Город, который я люблю» | Октябрь, 2015 г. | МБОУ ДОД  г. Мурманска ЦДЮТ | Обучающиеся ОУ  г. Мурманска | МБОУ ДОД  г. Мурманска ЦДЮТ |
|  | Мероприятия, посвященные празднованию Дня города | Октябрь, 2015, 2016 гг. | ОУ г. Мурманска | Обучающиеся ОУ  г. Мурманска | Руководители ОУ  г. Мурманска |
|  | Неделя правовых знаний в ОУ города Мурманска | Ноябрь, 2015, 2016 гг. | ОУ г. Мурманска | Обучающиеся ОУ  г. Мурманска | Руководители ОУ  г. Мурманска |
|  | День правовой грамотности младшего школьника | Ноябрь, 2015, 2016 гг. | МБОУ ДОД  г. Мурманска Первомайский ДДТ | Обучающиеся ОУ  г. Мурманска | МБОУ ДОД  г. Мурманска Первомайский ДДТ |
|  | Мероприятия, посвященные Дню народного единства | Ноябрь, 2015, 2016 гг. | ОУ г. Мурманска | Обучающиеся ОУ  г. Мурманска | Руководители ОУ  г. Мурманска |
|  | Городской фестиваль детского творчества «Дети – послы мира» | Ноябрь, 2015, 2016 гг. | МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. А. Бредова | Обучающиеся ОУ  г. Мурманска | МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. А. Бредова |
|  | Городская выставка «Национальный вернисаж» | Ноябрь, 2015, 2016 гг. | МБОУ ДОД  г. Мурманска Первомайский ДДТ | Обучающиеся ОУ  г. Мурманска | МБОУ ДОД  г. Мурманска Первомайский ДДТ |
|  | Фестиваль детского творчества «В семье единой мурманчан» | Ноябрь, 2015, 2016 гг. | МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. А. Торцева | Обучающиеся ОУ  г. Мурманска | МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. А. Торцева |
|  | Мероприятия в рамках проведения Единого дня правовой помощи детям | Ноябрь, 2015, 2016 гг. | ОУ г. Мурманска | Обучающиеся ОУ  г. Мурманска | Руководители ОУ  г. Мурманска |
|  | Социологический опрос среди школьников «Выявление ценностных основ развития патриотических начал школьника» | Январь, 2016 г. | ОУ г. Мурманска | Обучающиеся ОУ  г. Мурманска | Комитет по образованию, руководители ОУ  г. Мурманска |
|  | Мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя | Февраль, 2016 г. | ОУ г. Мурманска | Обучающиеся ОУ  г. Мурманска | Руководители ОУ  г. Мурманска |
|  | Конкурс исследовательских работ обучающихся образовательных учреждений города Мурманска «Человек в истории Мурманска» | Март, 2016 г. | МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. А. Бредова | Обучающиеся ОУ  г. Мурманска | МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. А. Бредова |
|  | Парад детской прессы  «Я и мир вокруг меня» | Апрель 2016 г. | МБОУ  г. Мурманска  СОШ № 31 | Обучающиеся ОУ  г. Мурманска | МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. А. Бредова, МБОУ г. Мурманска СОШ № 31 |
|  | Участие в городской акции «Чистый город» | Апрель-май, сентябрь-октябрь, 2015, 2016 гг. | ОУ г. Мурманска | Обучающиеся, педагогические работники, родители | Руководители ОУ  г. Мурманска |
|  | Праздничный концерт, посвященный Дню народного единства «Праздник, дающий народу единство!» | Ноябрь, 2016 г. | МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. А. Бредова | Обучающиеся ОУ  г. Мурманска | МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. А. Бредова |

**Туристско-краеведческое направление**

**Цель:**

* совершенствование организации и содержания обучения и воспитания подрастающего поколения средствами туризма и краеведения;
* воспитание у школьников патриотизма, бережного отношения к природному и культурному наследию родного края;
* приобщение учащихся к краеведческой и поисково-исследовательской деятельности;
* сохранение исторической памяти.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки проведения** | **Место проведения** | **Участники** | **Ответственные** |
|  | Городской туристско-краеведческий слет обучающихся ОУ | Сентябрь, 2015 г. | МБОУ ДОД  г. Мурманска ЦДЮТ | Обучающиеся ОУ, УДОД  г. Мурманска | Комитет по образованию  МБОУ ДОД  г. Мурманска ЦДЮТ |
|  | Краеведческий слет обучающихся «Северные террасы» | Октябрь 2015, 2016 гг. | МБОУ  г. Мурманска СОШ № 56 | Обучающиеся ОУ  г. Мурманска | МБОУ ДОД  г. Мурманска ЦДЮТ |
|  | Открытый слет – соревнование «Туристские традиции» | Ноябрь 2015, 2016 гг. | МБОУ ДОД  г. Мурманска ЦДЮТ | Обучающиеся ОУ, УДОД  г. Мурманска | МБОУ ДОД  г. Мурманска ЦДЮТ |
|  | Слет детских туристических объединений | Январь, 2016 г. | МБОУ ДОД  г. Мурманска ЦДЮТ | Обучающиеся ОУ, УДОД  г. Мурманска | Комитет по образованию  МБОУ ДОД  г. Мурманска ЦДЮТ |
|  | Туристическая экспедиция школьников | Июнь, 2015 г. | Мурманская область, Хибины | Обучающиеся МБОУ ДОД  г. Мурманска ЦДЮТ | Комитет по образованию |
|  | Краеведческие экспедиции | Июнь, август, 2015 г. | Мурманская область, Кольский район | МБОУ ДОД  г. Мурманска ЦДЮТ | Комитет по образованию |
|  | Профильные экологические экспедиции | Июнь, 2015, 2016 гг. | Мурманская область, Кандалакшский государственный природный заповедник | Обучающиеся ОУ  г. Мурманска | Комитет по образованию  МБОУ г. Мурманска  №№ 21, 45 |
|  | Военно-патриотическая экспедиция | Июнь, 2015, 2016 гг. | Мурманская область, Печенгский район | Обучающиеся МБОУ  г. Мурманска СОШ № 38 | Комитет по образованию  МБОУ г. Мурманска СОШ № 38 |
|  | Туристско-краеведческая экспедиция | Август, 2015 г. | Кандалакшский район | Обучающиеся  МБОУ ДОД  г. Мурманска ЦДЮТ | Комитет по образованию |
|  | Профильные эколого-биологические экспедиции | Август, 2015, 2016 гг. | Мурманская область, Кольский район | Обучающиеся  МБОУ ДОД ДДТ  им. А. Торцева | Комитет по образованию  МБОУ ДОД  г. Мурманска ДДТ  им. А. Торцева |
|  | Краеведческий фестиваль детского творчества «Чахкли» | Апрель, 2016 г. | МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. А. Бредова | Обучающиеся ОУ | Комитет по образованию  МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. А. Бредова |
|  | Экспедиция по Хибинским тундрам, Мурманская область | Июнь, 2016 г. | МБОУ ДОД  г. Мурманска ЦДЮТ | Обучающиеся ОУ | Комитет по образованию  МБОУ ДОД  г. Мурманска ЦДЮТ |

**Военно-патриотическое направление**

**Цель:**

* изучение военной истории России, знание Дней воинской славы, боевых и трудовых подвигов жителей Мурманской области в годы Великой Отечественной войны;
* сохранение воинских традиций, связи поколений защитников Родины, организация встреч учащихся с ветеранами войны и труда, участниками локальных военных конфликтов и антитеррористических операций;
* формирование позитивного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, готовности к выполнению воинского долга.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие** | **Сроки проведения** | **Место проведения** | **Участники** | **Ответственные** |
|  | Уроки Мужества и Памяти «Мурманск – город доблести и славы» | сентябрь, октябрь, 2015, 2016 гг. | ОУ | Обучающиеся ОУ города Мурманска | Руководители ОУ  г. Мурманска |
|  | Мероприятия, посвященные годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Советском Заполярье:  2.1. Вахта Памяти  2.2. Почетные караулы школьников около памятников и обелисков | Октябрь, 2015, 2016 гг. | ОУ | Обучающиеся ОУ города Мурманска | Комитет по образованию,  ОУ г. Мурманска |
|  | Городской праздник «День призывника» | октябрь, 2015, 2016 гг. | Войсковая часть | Юноши, обучающиеся 10 классов ОУ | Комитет по образованию,  ОУ г. Мурманска |
|  | Мероприятия, посвященные Дню неизвестного солдата | Декабрь, 2015, 2016 гг. | ОУ г. Мурманска | Обучающиеся ОУ города Мурманска | Руководители ОУ  г. Мурманска |
|  | Сбор кадетов города Мурманска «Долг. Честь. Достоинство», посвященный Дню Защитника Отечества | февраль, 2016 г. | ОУ г. Мурманска | Обучающиеся кадетских классов ОУ г. Мурманска | Комитет по образованию,  ОУ г. Мурманска |
|  | Мероприятия, посвященные годовщине вывода войск из Афганистана | февраль, 2016 г. | ОУ г. Мурманска | Обучающиеся ОУ города Мурманска | Руководители ОУ  г. Мурманска |
|  | Малые военно-исторические чтения «Ратное служение России» | Февраль, 2016 г. | МБОУ Кадетская школа города Мурманска | Обучающиеся ОУ  города Мурманска | МБОУ Кадетская школа города Мурманска,  МБОУ ДОД  г. Мурманска Первомайский ДДТ |
|  | Городской конкурс объемных макетов «Рукотворная война» | Март, 2016 г. | МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. А.Бредова | Обучающиеся ОУ  города Мурманска | Комитет по образованию,  МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. А.Бредова |
|  | Городской конкурс патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» | Март, 2016 г. | МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. Бредова | Обучающиеся ОУ  города Мурманска | Комитет по образованию,  МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. Бредова |
|  | Городской фестиваль допризывной молодежи «Здоровое поколение России» | Март, 2016 г. | МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. А.Торцева | Обучающиеся ОУ  города Мурманска | Комитет по образованию  МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. А.Торцева |
|  | Оборонно-спортивная игра «Зарница» | Апрель, 2016 г. | МБОУ ДОД  г. Мурманска ЦДЮТ | Обучающиеся ОУ  города Мурманска | Комитет по образованию  МБОУ ДОД  г. Мурманска ЦДЮТ |
|  | Военно-исторические чтения мурманских школьников «Великие полководцы России» | Апрель, 2016 г. | МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. А.Торцева | Обучающиеся ОУ  города Мурманска | Комитет по образованию  МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. А.Торцева |
|  | Участие обучающихся в праздничных мероприятиях, посвященных празднованию Великой Победы | Май, 2015, 2016 гг. | ОУ г. Мурманска | Обучающиеся ОУ  города Мурманска | Комитет по образованию  Руководители ОУ  г. Мурманска |
|  | Патриотическая акция «Никто не забыт, ничто не забыто» в рамках Дня памяти и скорби | Июнь 2015, 2016 гг. | ОУ г. Мурманска | Обучающиеся ОУ  города Мурманска | Комитет по образованию  Руководители ОУ  г. Мурманска (городские оздоровительные лагеря) |
|  | Сотрудничество образовательных учреждений с воинскими частями и подразделениями | 2015, 2016 гг. | ОУ г. Мурманска | Обучающиеся ОУ  города Мурманска | Руководители ОУ  г. Мурманска |
|  | Проведение мероприятий в рамках Дней воинской Славы России | 2015, 2016 гг. | ОУ г. Мурманска | Обучающиеся ОУ  города Мурманска | Руководители ОУ  г. Мурманска |
|  | Сотрудничество образовательных учреждений с воинскими частями | 2015, 2016 гг. | ОУ г. Мурманска | Обучающиеся ОУ  города Мурманска | Руководители ОУ  г. Мурманска |

**Спортивно-патриотическое направление**

**Цель:**

* развитие морально-волевых качеств, воспитание силы, ловкости, выносливости, стойкости, мужества, дисциплинированности в процессе занятий физической культурой и спортом,
* формирование опыта служения Отечеству и готовности к защите Родины.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп | **Мероприятие** | **Сроки проведения** | **Место проведения** | **Участники** | **Ответственные** |
|  | Организация морских экспедиций с обучающимися  МБОУ ДОД  г. Мурманска ДМЦ «Океан» | Июнь 2015, 2016 гг. | Кольский район Мурманской области, озеро Кильдинское, МБОУ ДОД  г. Мурманска ДМЦ «Океан» | Обучающиеся  МБОУ ДОД  г. Мурманска ДМЦ «Океан» | Комитет по образованию,  МБОУ ДОД  г. Мурманска ДМЦ «Океан» |
|  | Участие школьников в мероприятиях городского фестиваля спорта «Мурманская Миля» | Июнь 2015, 2016 гг. | Город Мурманск | Обучающиеся ОУ, посещающие городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей | Комитет по образованию, начальники детских городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей |
|  | Спортивные соревнования в рамках празднования Дня физкультурника | Август 2015, 2016 гг. | Спортивные площадки города Мурманска | Обучающиеся ОУ, посещающие городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей | Комитет по образованию, начальники детских городских оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей |
|  | Участие в массовом легкоатлетическом пробеге «Мой Мурманск», посвященном празднованию Дня города | Октябрь, 2015, 2016 гг. | Город Мурманск, проспект Ленина | Обучающиеся ОУ  города Мурманска | Комитет по образованию, руководители ОУ |
|  | Тренировочный сбор по подготовке к соревнованиям по национальным видам спорта | Октябрь, 2015 гг. | МБОУ ДОД  г. Мурманска  ЦДЮТ | Обучающиеся ОУ  города Мурманска | МБОУ ДОД  г. Мурманска ЦДЮТ |
|  | Муниципальный этап соревнований всероссийского проекта «Школьная баскетбольная лига «КЭС- баскет» | Октябрь-ноябрь 2015, 2016 гг. | ОУ города Мурманска | Обучающиеся ОУ  города Мурманска | Комитет по образованию, руководители ОУ |
|  | Соревнования «Веселые старты» в рамках соревнований школьников «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» | Ноябрь 2015, 2016 гг. | МБОУ г. Мурманска СОШ №№ 41, 56,  гимназия № 7 | Обучающиеся  начальной школы общеобразовательных учреждений города Мурманска | Комитет по образованию, руководители ОУ |
|  | Муниципальный этап соревнований по спортивному многоборью физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне» | Ноябрь 2015, 2016 гг. | МБОУ  г. Мурманска гимназия № 7 | Обучающиеся ОУ  города Мурманска | Комитет по образованию, руководители ОУ |
|  | Соревнования по мини-футболу в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу», соревнований школьников «Президентские спортивные игры» | Ноябрь 2015, 2016 гг. | ОУ города Мурманска,  МБОУ ДОД  г. Мурманска ДЮСШ № 10 | Обучающиеся  4-9 классов общеобразовательных учреждений города Мурманска | Комитет по образованию,  МБОУ ДОД  г. Мурманска ДЮСШ № 10 |
|  | Городские соревнования «Первая помощь» в рамках движения «Школа безопасности» | Декабрь, 2015, 2016 гг. | МБОУ г. Мурманска  СОШ № 17 | Обучающиеся  4-11 классов общеобразовательных учреждений города Мурманска | МБОУ ДОД  г. Мурманска  ЦДЮТ |
|  | Соревнования по волейболу в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу», соревнований школьников «Президентские спортивные игры» | Январь-февраль, 2016 г. | ОУ города Мурманска,  МБОУ ДОД  г. Мурманска ДЮСШ № 2 | Обучающиеся ОУ общеобразовательных учреждений города Мурманска | Комитет по образованию,  МБОУ ДОД  г. Мурманска ДЮСШ № 2 |
|  | Городские соревнования по технике лыжного туризма | Февраль, 2016 г. | ОУ города Мурманска | Обучающиеся образовательных учреждений города Мурманска | МБОУ ДОД  г. Мурманска ЦДЮТ |
|  | Муниципальный этап соревнований по конькобежному спорту в рамках Праздника Севера учащихся Мурманской области | Февраль, 2016 г. | Город Мурманск, стадион «Строитель» | Обучающиеся  3-6 классов образовательных учреждений города Мурманска | Комитет по образованию, руководители ОУ города Мурманска |
|  | Муниципальный этап соревнований по национальным видам спорта в рамках Праздника Севера учащихся Мурманской области | Февраль-март, 2016 г. | МБОУ ДОД  г. Мурманска ЦДЮТ | Обучающиеся  4-8 классов общеобразовательных учреждений города Мурманска | Комитет по образованию, МБОУ ДОД  г. Мурманска  ЦДЮТ |
|  | Муниципальный этап соревнований по лыжным гонкам в рамках Праздника Севера учащихся Мурманской области | Март, 2016 г. | МБОУ ДОД  г. Мурманска ДЮСШ № 6 | Обучающиеся  4-7 классов общеобразовательных учреждений города Мурманска | Комитет по образованию, МБОУ ДОД  г. Мурманска ДЮСШ № 6 |
|  | Соревнования по баскетболу в рамках соревнований школьников «Президентские спортивные игры» | Март-апрель, 2016 г. | ОУ города Мурманска | Обучающиеся  8-11 классов общеобразовательных учреждений города Мурманска | Комитет по образованию, руководители ОУ города Мурманска |
|  | Открытые соревнования по стрельбе из пневматической винтовки | Апрель, 2016 г. | МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДМЦ «Океан» | Обучающиеся 8 классов общеобразовательных учреждений города Мурманска | МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДМЦ «Океан» |
|  | Муниципальный этап соревнований по программе «Школа безопасности» | Апрель 2015, 2016 гг. | МБОУ ДОД  г. Мурманска ЦДЮТ | Обучающиеся 7-9 классов общеобразовательных учреждений города Мурманска | Комитет по образованию,  МБОУ ДОД ЦДЮТ |
|  | Пятидневные учебные сборы юношей, обучающихся 10 классов общеобразовательных учреждений города Мурманска | Апрель, 2016 гг. | ДОСААФ, войсковые части, ОУ города Мурманска | Юноши, обучающиеся 10 классов общеобразовательных учреждений города Мурманска | Комитет по образованию, руководители ОУ города Мурманска |
|  | Соревнования по стрельбе среди юношей, обучающихся 10 классов в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | Апрель, 2015, 2016 гг. | Город Мурманск, ДОСААФ | Юноши, обучающиеся 10 классов общеобразовательных учреждений города Мурманска | Комитет по образованию, руководители ОУ города Мурманска |
|  | Муниципальный этап соревнований школьников «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры» | Апрель-май, 2015, 2016 гг. | Город Мурманск, Центральный стадион профсоюзов, МБОУ ДОД г. Мурманска КДЮСШ № 17 | Обучающиеся ОУ общеобразовательных учреждений города Мурманска | Комитет по образованию, руководители ОУ города Мурманска |
|  | Участие в легкоатлетической эстафете по улицам города Мурманска памяти Героя Советского Союза Анатолия Бредова | 9 мая 2015, 2016 гг. | Город Мурманск, проспект Ленина | Обучающиеся ОУ общеобразовательных учреждений города Мурманска | Комитет по образованию  руководители ОУ города Мурманска |

**Направление проекта «Воспитание семейных ценностей»**

**Цель:**

* осознание обучающимися, семьи как важнейшей жизненной ценности;
* воспитание культуры семейных отношений, позитивных семейных ценностей

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятие** | **Сроки проведения** | **Место проведения** | **Участники** | **Ответственные** |
| 1. | Проведение в образовательных учреждениях города Мурманска родительских собраний на тему «Ценности семейной жизни» | 2015, 2016 гг. | ОУ города Мурманска | Педагогические работники, родительская общественность | Руководители образовательных учреждений |
| 2. | Конкурс творческих работ обучающихся образовательных учреждений города Мурманска «Моя семья в истории города Мурманска» | Сентябрь, 2016 г. | ОУ города Мурманска | Обучающиеся  ОУ города Мурманска | Руководители образовательных учреждений |
| 3. | Творческий вечер для обучающихся старших классов «О любви и верности» | Март, 2016 г. | МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. Торцева | Обучающиеся  ОУ города Мурманска | Комитет по образованию  МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. Торцева |
| 4. | Конкурс семейных творческих проектов «Снеговик», в рамках экологической акции «Ёлочка» | Декабрь, 2015 г. | МБОУ ДОД  г. Мурманска  Первомайский ДДТ | Обучающиеся  ОУ города Мурманска | МБОУ ДОД  г. Мурманска  Первомайский ДДТ |
| 5. | Творческий вечер для младших школьников «Любовь побеждает зло» (на примере сказок) | Март, 2016 г. | МБОУ ДОД  г. Мурманска  Первомайский ДДТ | Обучающиеся  ОУ города Мурманска | МБОУ ДОД  г. Мурманска  Первомайский ДДТ |
| 6. | Реализация проекта «Семейные реликвии» | Сентябрь, ноябрь 2015 г. | МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. А. Торцева | Обучающиеся  ОУ города Мурманска | МБОУ ДОД  г. Мурманска  ДДТ им. А. Торцева |
| 7. | Городская выставка – конкурс детского и семейного творчества «Мастерим всей семьёй» | Ноябрь, 2016 г. | МБОУ ДОД  г. Мурманска  Первомайский ДДТ | Обучающиеся  ОУ города Мурманска | МБОУ ДОД  г. Мурманска  Первомайский ДДТ . |
| 8. | Проведение опроса среди обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска на выявление отношения к жизненным и семейным ценностям | Октябрь, 2015 г. | ОУ города Мурманска | Обучающиеся  ОУ города Мурманска | Комитет по образованию,  руководители ОУ города Мурманска |
| 9. | Проведение мероприятий, посвященных Дню матери | Ноябрь, 2015, 2016 гг. | ОУ города Мурманска | Обучающиеся  ОУ города Мурманска , родительская общественность | Руководители ОУ города Мурманска |
| 10. | Проведение тематических классных часов и внеклассных мероприятий по основным направлениям формирования семейных ценностей | 2015, 2016 гг. | ОУ города Мурманска | Обучающиеся  ОУ города Мурманска, родительская общественность | Руководители ОУ города Мурманска |
| 11. | День семьи, любви и верности. Проведение мероприятий с детьми и подростками в день памяти святых супругов муромских князей Петра и Февронии | Июнь, 2015, 2016 гг. | Городские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей | Дети и подростки, посещающие городские оздоровительные лагеря | Комитет по образованию, начальники городских оздоровительных лагерей |

**III этап (заключительный)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Сроки реализации | Категория участников | Мероприятие | Ответственные |
| Май, сентябрь,  2016 г. | Учащиеся, педагоги ОУ | Конкурсы школьных проектов ОУ по заявленному направлению патриотического воспитания (проектных площадок) | Комитет по образованию,  МБУО ГИМЦ РО |
| Сентябрь –  ноябрь,  2016 г. | Учащиеся, педагоги ОУ | Отчётные мероприятия проектных площадок, посвящённые 100-летию г. Мурманска | Комитет по образованию, руководители ОУ города Мурманска |
| Ноябрь, 2016 г. | Заместители директоров по воспитательной работе общеобразовательных учреждений города Мурманска,  классные руководители, социальные педагоги,  педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования | «Презентация официального сайта по патриотическому воспитанию обучающихся общеобразовательных учреждений города Мурманска» | Комитет по образованию,  МБУО ГИМЦ РО |

**План методических мероприятий в рамках реализации проекта**

**«Я гражданином быть обязан!»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Этапа | Время проведения | Тема | Категория участников | | Ответственные |
| **1 этап (подготовительный)** | | | | | |
| 1. | Май, 2015 г. | Разработка положений о конкурсах школьных проектов | Педагоги ОО | | МБУО ГИМЦ РО |
| Сентябрь, 2015 г. | Консультация «Современные подходы к созданию творческих проектов» | Педагоги ОО | | МБУО ГИМЦ РО |
| Сентябрь, 2015 г. | Консультация «Методические рекомендации по организации исследовательской деятельности с обучающимися в школе» | Педагоги ОО | | МБУО ГИМЦ РО |
| Сентябрь, 2015 г. | Педагогические мастерские «Технология создания информационных проектов» | Педагоги ОО | | МБУО ГИМЦ РО |
| **2 этап (основной)** | | | | | |
| 2. | Ноябрь, 2015 г. | Семинар «Патриотическое воспитание, как одно из основных направлений деятельности школы по формированию у обучающихся гражданского сознания» | Руководители МО классных руководителей, педагоги-организаторы | | МБУО ГИМЦ РО |
| Январь, 2016 г. | Семинар «Формирование личностных универсальных учебных действий на уроках русского языка и литературы» | Учителя русского языка и литературы | | МБУО ГИМЦ РО |
| Февраль, 2016 г. | Семинар «Туристско-краеведческая работа в системе физкультурно-спортивного воспитания учащихся» | Преподаватели-организаторы ОБЖ, учителя физкультуры | | МБУО ГИМЦ РО |
| Февраль, 2015 г. | Педагогические мастерские «Осуществление патриотического воспитания обучающихся в рамках урочной деятельности» | Учителя-предметники | | МБУО ГИМЦ РО |
| Март, 2015 г. | Семинар: «Формирование семейных ценностей в сфере образования» | Заместители директоров ОУ по воспитательной работе, методисты УДОД | | МБУО ГИМЦ РО |
| Март, 2015 г. | Конкурс методических разработок «Растим гражданина России» | Педагоги ОО | | МБУО ГИМЦ РО |
| Апрель, 2015 г. | Конкурс методических разработок «Диалог культур» | Педагоги ОО | | МБУО ГИМЦ РО |
| **3 этап (итоговый)** | | | | | |
| 3. | Сентябрь-октябрь, 2015 г. | Распространение лучшего передового педагогического опыта по патриотическому воспитанию. | Педагоги ОО | МБУО ГИМЦ РО | |
| Конкурсная презентация школьных проектов | Педагоги ОО | МБУО ГИМЦ РО | |
| Создание сайта «Я гражданином быть обязан» | Педагоги ОО | Комитет по образованию,  МБУО ГИМЦ РО | |